## 签证单
工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 签证工程量 | 备注
1 | 拆除路面 | 沥青混凝土面层13cm | m2 | 600
2 | 拆除基层 | 水稳层300mm | m2 | 600
3 | 拆除基层 | 原路面灰土垫层800mm | m2 | 600
4 | 挖树 | 地径:12cm | 株 | 6
5 | 拆除路沿石 | 花岗岩 | m | 150
6 | 拆除井 | 雨水、消防 | 个 | 2
7 | 拆除井 | 溢水井 | 个 | 2
8 | 拆除管道 | PVC、混凝土（200mm） | m | 26
9 | 挖土方 | 一、二类土 | m3 | 1221.4
10 | 挖淤泥、流砂 | 3m以内 | m3 | 748.6
11 | 余方弃置 | 废弃土方 | m3 | 1970
12 | 余方弃置 | 外运好土 | m3 | 2265.50
13 | 回填土 | 素土 | m3 | 1970
14 | 余方弃置 | 旧路面及基层垃圾、15公里 | m3 | 738
15 | 钢板桩 | 桩长8m | t | 182.4
16 | 排水、降水 | DN300砼井管80m、DN50水泵 | 昼夜 | 30
17 | 垫层 | 碎石500mm | m3 | 22.5
18 | 垫层 | 3:7灰土150mm | m3 | 7.86
19 | 垫层 | 混凝土 | m2 | 2.39
20 | 钢筋混凝土井 | 电缆检查井 | 座 | 1
21 | 预埋铁件 | 8mm钢板 | kg | 23
22 | 电缆支架 | 50*5角钢、除锈刷油 | kg | 114
23 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 13
24 | 墙面砂浆防水 | 1：2水泥防水砂浆 | m2 | 147.18
25 | 墙面卷材防水 | SBS两遍 | m2 | 294.36
26 | 地面卷材防水 | SBS两遍 | m2 | 71.70
27 | 打孔 | 直径150mm | 个 | 13
28 | 现场围挡 | 方钢管镀锌深薄钢板 | m | 200
29 | 柴油发电机 | 30KW | 台班 | 30
30 | 石灰稳定土 | 3:7灰土800mm | m2 | 306
31 | 水泥稳定碎石 | 含灰量5%、300mm | m2 | 306
32 | 粗粒式沥青混凝土 | 8cm厚 | m2 | 306
33 | 细粒式沥青混凝土 | 5cm厚 | m2 | 306
34 | 标线 | 实线路标漆 | m2 | 18.3
35 | 标记 | 转弯标记路标漆 | m2 | 3.48
36 | 安路沿石 | 花岗岩950*300*150 | m | 90 | 砼垫层100mm、3:7灰土300mm
37 | 安路沿石 | 花岗岩950*300*100 | m | 60 | 砼垫层100mm、3:7灰土300mm
38 | 栽植乔木 | 白腊（胸径12cm） | 株 | 6
39 | 栽植绿篱 | 冬青 | m2 | 153
40 | 砌检查井 | 雨水、消防 | 座 | 2
41 | 溢水井 | 成品混凝土 | 座 | 2
42 | 塑料排水管 | 双壁波纹管 | m | 6
43 | 塑料排水管 | PVC200 | m | 20
44 | 大型机械进出场 | 挖掘机、压路机、摊铺机 | 次 | 1
45 | 里脚手架 | 钢管脚手架 | m2 | 57.12
46 | 井字架 | 井深1.5m | 座 | 1
47 | 模板 | 混凝土垫层 | m2 | 2.12
48 | 模板 | 混凝土井模板 | m2 | 118.59
49 | 拆除管道 | 消防管道DN100 | m | 18
50 | 安装管道 | 消防管道DN100 | m | 18